## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 5 SUR 7
Release Planning
Planning des 7 sprints demi-journée et des 2 releases d'EduTutor IA
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 24
Membres | Yanis HELALI, Amos CLEGBAZA, Corentin PECONTAL, Médéric LEBOUVIER, Gabriel MARTIN, Matéo FAUQUEMBERGUE
Sprint concerné | Cadrage
Version | v1.0 (initiale)
Date de remise | 29/06/2026 14h00
Statut | Validé PO
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Release Planning
RELEASE PLANNING : SEMAINE APOCAL'IPSSI 2026
7 sprints × demi-journée + cadrage matinal + soutenance vendredi
💡 OBJECTIF | Vue d'ensemble de la semaine : objectif et stories engagées par sprint, capacité réaliste, vélocité cible.
📐 FORMAT | 9 lignes (Cadrage + 7 sprints + Soutenance) × 8 colonnes. Tag US-XX en colonne stories pour traçabilité Product Backlog.
✅ BON | « Sprint 1 : Objectif = setup MVP F1 + F2 · Capacité 28 h-pers · Vélocité 10 SP · Stories US-01, US-02 »
❌ À ÉVITER | « Sprint 1 : faire du progrès » (ni mesurable, ni vérifiable en revue de sprint)
Sprint | Jour | Horaires | Capacité (h-pers) | Vélocité cible (SP) | Objectif sprint | Stories engagées | Release / Jalon
Cadrage | Lundi matin | 9h00 – 13h30 | 24.5 | n.c. | Produire les 7 artefacts agiles (Vision, Personas, Customer Journey, Story Map, Release Planning, Product Backlog, Sprint Backlog) | n.c. | 📋 Validation PO 14h00
Sprint 1 | Lundi PM | 14h00 – 18h00 | 28 | 10 | Setup technique + démarrage MVP (F1 inscription, F2 upload cours) | US-01, US-02 | 🟦 Sprint Review 18h
Sprint 2 | Mardi matin | 9h00 – 12h30 | 24.5 | 8-10 | Génération quiz F3 (Llama 3.1 8B via Ollama), perturbation J2 (latence) | US-03 | ⚡ Perturbation J2 à 10h
Sprint 3 | Mardi PM | 14h00 – 18h00 | 28 | 10 | Correction + scoring F4/F5 + intégration ADR-J2 | US-04, US-05 | 🟦 Sprint Review 18h
Sprint 4 | Mercredi matin | 9h00 – 12h30 | 24.5 | 8-10 | Historique F6 + sécurisation prompt injection (perturbation J3) | US-06 + patch sécurité | ⚡ Perturbation J3 à 10h
Sprint 5 | Mercredi PM | 14h00 – 18h00 | 28 | 8-10 | Conformité RGPD SAR (J3-bis) + finalisation MVP F1-F6 | Export RGPD + correctifs | ⚡ J3-bis 14h · 🚀 Release 1 (MVP) 17h45
Sprint 6 | Jeudi matin | 9h00 – 12h30 | 24.5 | 8 | Stories Release 2 (2-3 pistes choisies), crise utilisateur J4 | [US-XX selon Release 2 retenue] | ⚡ Perturbation J4 à 10h
Sprint 7 | Jeudi PM | 14h00 – 17h00 | 21 | 6-8 | Finalisation Release 2 + post-mortem J4 + démo prête | [US-XX Release 2] + post-mortem | 🚀 Release 2 17h
Soutenance | Vendredi | Selon planning | n.c. | n.c. | Pitch (15 min) + démo live MVP + Release 2 + retour réflexif sur les 5 perturbations + Q/R jury | n.c. | 🎤 Soutenance + délibération
TOTAL semaine |  |  | 203 | ~ 50-60 SP | Capacité totale = 203.0 h-pers (équipe de 7 personnes)
📌 LÉGENDE
🟦 Sprint Review | Démo des stories à la fin du sprint + validation PO
⚡ Perturbation | Événement imprévu déclenché par l'équipe pédagogique, voir page Perturbations du site
🚀 Release | Livraison incrément potentiellement déployable (tag Git + démo enregistrable)
🎤 Soutenance | Pitch + démo + retour réflexif + Q/R jury (vendredi)

## Burnup global
BURNUP GLOBAL : SEMAINE APOCAL'IPSSI 2026
Trajectoire des story points livrés vs scope total sur les 7 sprints
💡 BURNUP vs BURNDOWN | Le BURNUP trace les SP livrés cumulés (montant), avec une ligne distincte pour le scope total (qui peut bouger). Différent du burndown qui trace seulement le restant.
✅ AVANTAGE BURNUP | Visible quand le scope augmente (perturbations qui ajoutent du travail), un simple burndown masquerait ce signal.
📐 LECTURE | Idéal : ligne droite progressive. Réel : à reporter après chaque Sprint Review. Si l'écart Réel-Idéal se creuse → alerte.
Sprint | Fin de sprint | SP livrés (idéal) | SP livrés (réel) | Scope total
Sprint 0 | Lun 13h30 | 0 | [à compléter] | 56 (scope initial)
Sprint 1 | Lun 18h | 8 | [à compléter] | 56
Sprint 2 | Mar 12h30 | 16 | [à compléter] | 56
Sprint 3 | Mar 18h | 24 | [à compléter] | 56
Sprint 4 | Mer 12h30 | 32 | [à compléter] | 56
Sprint 5 | Mer 18h | 40 | [à compléter] | 56 + [perturbations cumulées]
Sprint 6 | Jeu 12h30 | 48 | [à compléter] | 56 + [...]
Sprint 7 | Jeu 17h | 56 | [à compléter] | 56 + [...]
📊 INSÉRER UN GRAPHIQUE | Sélectionnez les colonnes Fin de sprint / Idéal / Réel / Scope, puis menu Excel : Insertion > Graphique en courbes. Format conseillé : 3 séries (idéal en pointillés, réel en plein, scope en filled area).

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
Les 7 sprints sont planifiés avec jour, horaires et capacité (h-pers) chiffrée | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non
L'équipe taille est explicite (ex. 7 personnes), pas de capacité "floue" | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque sprint a un objectif clair, mesurable, livrable en démo | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque sprint liste au moins 1 user story engagée (tag US-XX du Product Backlog) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non
La Release 1 (MVP) est explicitement positionnée à la fin du Sprint 5 (mercredi 17h45) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non
La Release 2 est explicitement positionnée à la fin du Sprint 7 (jeudi 17h) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Les 5 perturbations sont positionnées sur le planning aux bons créneaux | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non
La feuille Burnup global est remplie avec un scope initial chiffré (~50-60 SP) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Le Release Planning a été co-construit en équipe (toutes les voix entendues) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non