## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 7 SUR 7
Sprint Backlog
Décomposition technique du Sprint 1 d'EduTutor IA (lundi 14h-18h)
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 24
Membres | Yanis HELALI, Amos CLEGBAZA, Corentin PECONTAL, Médéric LEBOUVIER, Gabriel MARTIN, Matéo FAUQUEMBERGUE
Sprint concerné | Sprint 1
Version | v3.0
Date de remise | 03/07/2026
Statut | En revue PO
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Sprint 1
SPRINT BACKLOG : SPRINT 1
Lundi PM 14h00 – 18h00 · 24 h-pers · objectif F1+F2 (compte + upload)
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | Sprint 1
Date | Lundi 29/06/2026, 14h00 à 18h00 (4 h)
Équipe (n personnes) | 6 personnes
Capacité totale | 6 × 4 h = 24 h-pers
Vélocité cible (SP) | 8 à 10 SP (US-01 = 3 SP, US-02 = 5 SP)
Objectif sprint | Démarrer les features F1 (inscription) et F2 (upload cours), démontrable en Sprint Review 18h
Scrum Master | Gabriel MARTIN
Product Owner | Mohamed Amine EL AFRIT
💡 OBJECTIF | Décomposer chaque story tirée du Product Backlog en tâches techniques fines (1-3h), avec assignation et estimation. Mis à jour en daily.
📐 FORMAT | 3 à 5 tâches par user story. Estimation en heures (pas SP, trop grossier pour 1 sprint court). Restant mis à jour à chaque daily.
✅ BON | « T-01.2 Endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car · Assigné : Léa · Estim 2h »
❌ À ÉVITER | « Faire l'inscription » (pas de tâche atomique, ni assigné, ni estimable)
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-01 | T-01.1 | Modèle User Django (extension AbstractUser) + migration | Amos CLEGBAZA | 1 | 1 | Todo
US-01 | T-01.2 | Sérialiseur DRF + endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car | Médéric LEBOUVIER | 2 | 2 | Todo
US-01 | T-01.3 | Page React /signup (formulaire + validation client + appel API + redirect) | Corentin PECONTAL | 3 | 3 | Todo
US-01 | T-01.4 | Tests pytest endpoint + Vitest composant React | Yanis HELALI | 1 | 1 | Todo
US-02 | T-02.1 | Modèle Course Django (user FK, title, content, source) + migration | Médéric LEBOUVIER | 1 | 1 | Todo
US-02 | T-02.2 | Endpoint POST /api/courses (PDF upload ≤ 5 Mo) + extraction texte (PyPDF2) | Matéo FAUQUEMBERGUE | 3 | 3 | Todo
US-02 | T-02.3 | Endpoint POST /api/courses (texte ≥ 200 car) + validation | Amos CLEGBAZA | 1 | 1 | Todo
US-02 | T-02.4 | Page React /upload (dropzone + textarea + sélecteur méthode + appel API) | Corentin PECONTAL | 3 | 3 | Todo
US-02 | T-02.5 | Tests pytest + Vitest + ajout README section upload | Gabriel MARTIN | 1 | 1 | Todo
— | T-00.1 | Setup env dev local (Docker Compose, .env, PostgreSQL, npm install) pour chaque membre | Amos CLEGBAZA | 2 | 2 | Todo
— | T-00.2 | Créer board GitHub Projects + Issues Sprint 1 (US-01, US-02) | Corentin PECONTAL | 1 | 1 | Todo
US-01 | T-01.5 | Configurer SMTP + vérifier envoi email de vérification compte | Gabriel MARTIN | 1.5 | 1.5 | Todo
US-02 | T-02.6 | Vérifier flow complet : upload → contenu extrait → bouton "Générer" visible | Yanis HELALI | 1 | 1 | Todo
TOTAL |  | 21.5 h estimées · capacité 24 h-pers · marge 2.5 h pour imprévus
📌 STATUTS
Todo | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée

## Sprint 4
SPRINT BACKLOG : SPRINT 4
Mercredi matin 9h00 – 12h30 · 21 h-pers · objectif F6 historique + sécurité prompt injection (P3)
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | Sprint 4
Date | Mercredi 02/07/2026, 9h00 à 12h30 (3.5 h)
Équipe (n personnes) | 6 personnes
Capacité totale | 6 × 3.5 h = 21 h-pers
Vélocité cible (SP) | 8-10 SP (US-06 = 3 SP, US-28 = 5 SP)
Objectif sprint | Historique F6 + sécurisation prompt injection perturbation P3 (OWASP LLM01)
Scrum Master | Gabriel MARTIN
Product Owner | Mohamed Amine EL AFRIT
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-06 | T-06.1 | Endpoint GET /api/quizzes (liste quizzes user, triés date desc) | Médéric LEBOUVIER | 1 | 0 | Done
US-06 | T-06.2 | Page React /historique (liste avec titre/date/score/refaire) | Corentin PECONTAL | 1.5 | 0 | Done
US-06 | T-06.3 | Tests pytest endpoint historique + vitest composant | Yanis HELALI | 0.5 | 0 | Done
US-28 | T-28.1 | Sanitization texte source (unicode invisibles, HTML, évasion balises) dans quiz_prompt.py | Matéo FAUQUEMBERGUE | 2 | 0 | Done
US-28 | T-28.2 | Refonte SYSTEM_PROMPT : délimiteurs <source_document> + instruction défensive anti-injection | Matéo FAUQUEMBERGUE | 1 | 0 | Done
US-28 | T-28.3 | Retry logic + validation longueur min options dans views.py | Gabriel MARTIN | 1 | 0 | Done
US-28 | T-28.4 | 5+ tests adversariaux pytest (injection directe, role-switch, prompt leak) | Matéo FAUQUEMBERGUE | 1.5 | 0 | Done
US-28 | T-28.5 | Rédaction ADR prompt injection v2.0 + note sécurité v2.0 + veille | Gabriel MARTIN | 1.5 | 0 | Done
TOTAL |  | 9 h estimées · capacité 21 h-pers · marge pour perturbation P3

## Sprint 5
SPRINT BACKLOG : SPRINT 5
Mercredi PM 14h00 – 18h00 · 24 h-pers · objectif RGPD (P4) + finalisation MVP
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | Sprint 5
Date | Mercredi 02/07/2026, 14h00 à 18h00 (4 h)
Équipe (n personnes) | 6 personnes
Capacité totale | 6 × 4 h = 24 h-pers
Vélocité cible (SP) | 8-10 SP (US-12 = 5 SP, US-26 = 3 SP, US-27 = 2 SP)
Objectif sprint | Conformité RGPD perturbation P4 (export SAR, pages légales, rétention) + finalisation MVP F1-F6
Scrum Master | Gabriel MARTIN
Product Owner | Mohamed Amine EL AFRIT
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-12 | T-12.1 | Endpoint export RGPD 6 catégories (user, courses, quizzes, responses, reports, data_requests) + CSV | Gabriel MARTIN | 2 | 0 | Done
US-12 | T-12.2 | Frontend boutons JSON/CSV sur ProfilePage + appel API auth.ts | Gabriel MARTIN | 1.5 | 0 | Done
US-12 | T-12.3 | Test isolation export (un user ne voit pas les données d'un autre) | Gabriel MARTIN | 0.5 | 0 | Done
US-26 | T-26.1 | Rédaction CGU complètes dans CGUPage.tsx | Corentin PECONTAL | 1.5 | 0 | Done
US-26 | T-26.2 | Rédaction politique cookies CookiesPage.tsx + mentions légales MentionsLegalesPage.tsx | Corentin PECONTAL | 1 | 0 | Done
US-26 | T-26.3 | Refacto LegalScaffold.tsx (simplification layout partagé) | Gabriel MARTIN | 0.5 | 0 | Done
US-27 | T-27.1 | Rédaction politique de rétention (politique-retention.md) : durées, bases légales Art. 6, procédures suppression | Gabriel MARTIN | 1 | 0 | Done
TOTAL |  | 8 h estimées · capacité 24 h-pers · marge pour finalisation MVP + tag v1.0.0

## Sprint 6
SPRINT BACKLOG : SPRINT 6
Jeudi matin 9h00 – 12h30 · 21 h-pers · objectif P5 passage à l'échelle (scalabilité + RGAA)
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | Sprint 6
Date | Jeudi 03/07/2026, 9h00 à 12h30 (3.5 h)
Équipe (n personnes) | 6 personnes
Capacité totale | 6 × 3.5 h = 21 h-pers
Vélocité cible (SP) | 5 SP (US-29 = 3 SP, US-30 = 2 SP)
Objectif sprint | Répondre à P5 passage à l'échelle : analyse risques, doc architecture scalable, audit RGAA + correctifs accessibilité
Scrum Master | Gabriel MARTIN
Product Owner | Mohamed Amine EL AFRIT
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-29 | T-29.1 | Rédaction doc architecture scalable (Docker Swarm / K8s, réplicas, CDN statique, load balancer) | Gabriel MARTIN | 2 |  | Todo
US-29 | T-29.2 | Scénario test de charge (plan Artillery/k6) + métriques cibles (RPS, P95 latence) | Matéo FAUQUEMBERGUE | 1.5 |  | Todo
US-29 | T-29.3 | Analyse de risques ≥5 risques (matrice probabilité × impact) + actions préventives priorisées | Médéric LEBOUVIER | 2 |  | Todo
US-30 | T-30.1 | Audit accessibilité RGAA (focus visible, contrastes WCAG AA, navigation clavier, aria-labels) | Corentin PECONTAL | 1.5 |  | Todo
US-30 | T-30.2 | Correctifs a11y : outline focus, aria-labels, rôles ARIA, skip-to-content, alt images | Corentin PECONTAL | 2 |  | Todo
US-30 | T-30.3 | Tests accessibilité (Lighthouse audit ≥90 + navigation clavier manuelle sur parcours critique) | Yanis HELALI | 1 |  | Todo
— | T-00.3 | Mise à jour artefacts agiles (vision board, persona, story map, backlog, release planning) pour P5 | Gabriel MARTIN | 2 |  | Todo
TOTAL |  | 12 h estimées · capacité 21 h-pers · marge pour artefacts complémentaires + burnup/burndown

## Burndown Sprint 1
BURNDOWN : SPRINT 1
Trajectoire des heures restantes lundi 14h00 → 18h00 (sprint de 4h)
💡 BURNDOWN vs BURNUP | Le BURNDOWN trace les h-pers restantes au cours du sprint (descendant). Burnup = livré cumulé (montant). Pour 1 sprint court, burndown est plus actionnable.
📐 LECTURE | Idéal : descente linéaire de 21.5h (estim) à 0h. Réel : à reporter à chaque daily (ou heure ronde). Si Réel > Idéal → alerte capacité.
Moment du sprint | Heure restante (idéal) | Heure restante (réel) | Δ réel-idéal | Commentaire
14h00, Début sprint | 21.5 | [à compléter] |  | Début sprint, toutes tâches en Todo
15h00, Daily intermédiaire | 16.1 | [à compléter] |  | 1/4 du sprint écoulé
16h00, Mi-sprint | 10.8 | [à compléter] |  | Mi-sprint, point de vigilance
17h00, Avant clôture | 5.4 | [à compléter] |  | Dernière heure, finition tests
18h00, Fin sprint / Review | 0 | [à compléter] |  | Sprint Review + démo PO
📊 INSÉRER UN GRAPHIQUE | Sélectionnez les colonnes Moment / Idéal / Réel puis Excel : Insertion > Graphique en courbes. 2 séries (Idéal en pointillés, Réel en plein). L'écart visualise la dérive du sprint.
📈 LECTURE DE LA COURBE
Réel ≈ Idéal | Sprint sous contrôle, vélocité conforme à l'estimation
Réel > Idéal | Retard, réfléchir en daily à un re-planning ou retrait d'une tâche non critique
Réel < Idéal | Avance, possibilité de tirer une tâche supplémentaire du Product Backlog
Courbe plate | Tâches bloquées, escalader immédiatement avec le Scrum Master

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
Métadonnées sprint complètes (numéro, date, équipe, capacité, vélocité cible, objectif, SM/PO) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Stories engagées tirées du Product Backlog avec leur ID (US-XX) | ☑Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque story est décomposée en 3-5 tâches techniques atomiques (1-3 h chacune) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque tâche a un ID (T-XX.Y) et un libellé clair et actionnable | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque tâche est assignée à une personne (pas de tâche orpheline) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Estimation horaire totale ≤ capacité du sprint (marge raisonnable conservée) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Burndown initialisé avec heures idéales par moment du sprint | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Burndown mis à jour à chaque daily (colonne Réel renseignée) | ☑Oui ☐ Partiel ☐ Non
Sprint Review programmée en fin de sprint avec démo PO | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Le Sprint Backlog a été co-construit en Sprint Planning (toutes les voix entendues) | ☑Oui ☐ Partiel ☐ Non