## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 4 SUR 7
Story Map
Carte 2D du produit EduTutor IA, activités utilisateur × niveaux MoSCoW
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 24
Membres | Yanis HELALI, Amos CLEGBAZA, Corentin PECONTAL, Médéric LEBOUVIER, Gabriel MARTIN, Matéo FAUQUEMBERGUE
Sprint concerné | Cadrage
Version | v3.0
Date de remise | 02/07/2026
Statut | Validé PO
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Story Map
STORY MAP : EDUTUTOR IA
8 activités utilisateur × 4 niveaux MoSCoW (rebalancé P5)
💡 OBJECTIF | Visualiser le scope d'EduTutor IA en 2D : qui fait quoi (colonnes) × quand (lignes). MVP en haut, abandonné en bas.
📐 FORMAT | 6 activités utilisateur en colonnes, 4 niveaux MoSCoW en lignes. Chaque cellule contient une story tagguée (US-XX) ou un placeholder à compléter.
✅ BON | « MVP / Uploader un cours : F2 Upload PDF ≤ 5 Mo ou texte ≥ 200 car. »
❌ À ÉVITER | « MVP / Uploader un cours : faire un super upload » (vague, non chiffré, intestable)
Niveau MoSCoW | 1. S'inscrire | 2. Uploader un cours | 3. Générer un quiz | 4. Passer le quiz | 5. Consulter résultats | 6. Gérer son compte (RGPD) | 7. Encadrer sa classe | 8. Passage à l'échelle
MUST : MVP Release 1 | US-01 Inscription email + mot de passe (Django Auth standard) | US-02 Upload PDF ≤ 5 Mo OU saisie texte ≥ 200 caractères | US-03 Génération automatique de 10 QCM via Llama 3.1 8B (Ollama local) · US-28 Protection prompt injection (sanitization + délimiteurs + tests adversariaux, P3) | US-04 Soumission + correction automatique (1 bonne réponse / QCM) | US-05 Score /10 + détail des bonnes et mauvaises réponses | US-26 Pages légales (CGU, mentions légales, cookies) · US-27 Politique de rétention des données (Art. 5(1)(e)) |  | US-29 Test de charge + cache + autoscaling (scalabilité résiliente) · US-30 Audit RGAA + focus visible & contrastes (accessibilité) · US-32 Externaliser les textes du site en fichiers de langue (i18n statique)
SHOULD : Release 2 | US-07 Reset password par email (lien magique 24 h) ✓ Done | US-08 Multi-cours (bibliothèque personnelle de cours uploadés) |  |  | US-11 Dashboard progression par chapitre / cours ✓ Done | US-12 Export RGPD complet (JSON + CSV, Art. 15 / 20), lié J3-bis tiré en Sprint 5 (Release 1) |  | US-31 Paramètre de langue du LLM à la volée (i18n dynamique, langue de l'élève)
COULD : Release 2 | US-13 Login social Google / Apple OAuth | US- 14 Import d'un cours depuis une URL (article web, blog) | US-15 Mode questions ouvertes (correction LLM avec barème) | US- 16 Mode flashcards type Anki (révision espacée) | US- 17 Identification automatique des lacunes par chapitre | US- 18 Suppression compte + données (RGPD Art. 17, droit à l'oubli) | US-24 Repérer décrocheurs automatiquement · US-25 Envoyer conseil ciblé à un étudiant
WON'T (this time) | US-18 SSO entreprise SAML/OIDC (B2B Release 3+) |  | US-19 Chatbot IA · US-09 Niveau difficulté (reporté P5) | US-20 Compétition · US-10 Timer (reporté P5) |  |  | US-21 Classe enseignante · US-22 Assigner quiz · US-23 Dashboard classe (reporté P5)
📌 LÉGENDE
MUST | Sans cette story, le produit n'a pas de sens. Engagement Sprint 1-5.
SHOULD | Important, à inclure si capacité disponible. Engagement Sprint 6-7.
COULD | Bonus apprécié si temps en surplus. Sprint 7 si la R1 a été vite.
WON'T | Décision EXPLICITE de ne pas faire cette release. À documenter.
✍️ À VOUS | Adaptez chaque cellule à VOTRE équipe : tag US-XX, ajout de stories supplémentaires (insertion de lignes), suppression des stories que vous ne reprenez pas.

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
6 activités utilisateur clairement nommées en colonnes (axe parcours) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non
4 niveaux MoSCoW présents en lignes (MUST / SHOULD / COULD / WON'T) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non
MVP MUST contient bien les 6 features F1-F6 imposées (vérifiable au Vision Board) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non
SHOULD R2 contient au moins 3 stories alignées avec les 10 pistes Release 2 officielles | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non
COULD R2 contient au moins 3 stories nice-to-have crédibles | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non
WON'T contient au moins 2 stories explicitement reportées avec justification | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque story est tagguée avec un ID (US-XX) pour traçabilité Product Backlog | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non
La Story Map a été co-créée en équipe (toutes les voix entendues, pas un solo) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non
La cohérence MVP F1-F6 ↔ Vision Board ↔ Customer Journey est vérifiée | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non